## Tabelle1
Gantt Chart Carsdex
| Aufgaben | 4.03 | 6.03 | 10.03 | 11.03 | 13.03 | 17.03 | 18.03 | 20.03 | 24.03 | 25.03 | 27.03 | 31.03 | 1.04 | 3.04 | 7.04 | 8.04 | 10.04 | 14.04 | 15.04 | 17.04 | 21.04 | 22.04 | 24.04 | 28.04 | 29.04 | 1.05 | 5.05 | 6.05 | 8.05 | 12.05 | 13.05 | 15.05 | 19.05 | 20.05 | 22.05 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 2.06 | 3.06 | 5.06 | 9.06 | 10.06 | 12.06 | 16.06 | 17.06 | 19.06
| 1. Planen | [14 empty] | Ferien | [28 empty] | Tote Linie
| 1.1 Wierframe erstellen | X
1.2 Blazor informieren
1.2.1 Blazortrain Videos schauen
1.2.2 Ausprobieren
| 1.3 Rechtlich informieren |  | X
1.4 Funktionalitäten
| 1.4.1 Welche? |  | X
1.4.2 Wie umsätzbar
2. Entwicklung
2.1 Desgin umsetzten
2.1.1 Hauptseite
2.1.2 Postseite
2.1.3 Kontaktseite
2.2 Funktion zum Posten
2.2.1 Kategorie hinzufügen
2.2.2 Bilder hinzufügen
2.3 Kategorisierung Funktionen
2.4 Kontaktfeld
3. Auswertung
3.1 Testen
3.2 Feedback
3.3 Mögliche Features umsetzen